## План
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
________________Г.Б. Коваленко
М.П. "_____" ______________ 20____г.
План подготовки многоквартирных домов находящихся в управлении ООО "Жилремсервис" к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 г.
№ | Улица | № дома | Период проведения омотра здания и инженерных сетей МКД | Период проведения текущего ремонта здания | Период подготовки системы отопления, ГВС, ХВС, водоотведения | Период проверки исправности систем учета потребления ГВС, ХВС, теплоэнергии. | период подготовки системы вентиляции | Период проведения испытаний системы электроснабжения
1 | Ардалина | 10 А | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | май 2017 года
2 | Ардалина | 14 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | май 2017 года
3 | Геофизиков | 5 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
4 | Геологов | 1 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
5 | Газовиков | 6 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
6 | Губкина | 1 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
7 | Губкина | 20 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | апрель 2017 года
8 | Губкина | 22 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | апрель 2017 года
9 | Губкина | 22А | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
10 | Нефтяников | 18 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
11 | Монтажников | 6 В | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | май 2017 года
12 | Молодежная | 6 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | июнь 2017 года
13 | Озерная | 1 А | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | апрель 2017 года
14 | Озерная | 1 В | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | июнь 2017 года
15 | Озерная | 12 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
16 | Поморская | 5 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | июль 2017 года
17 | Поморская | 6 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | июль 2017 года
18 | Россихина | 9 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
19 | Россихина | 10 А | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | июль 2017 года
20 | Строителей | 14 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
21 | Строителей | 20 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | апрель 2017 года
22 | Тиманская | 12 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
23 | Нефтяников | 32 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
24 | Озерная | 5 | с 10-30 мая 2017 | с 01.06.-30.08 2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017 | с 01.07.-30.08.2017
Ответственный за исполнение: Генеральный директор Ф.А. Гордиенко

## факт
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | [5 empty] | Генеральный директор ООО "ЖилРемСервис"
________________Г.Б. Коваленко | [5 empty] | ________________Ф.А. Гордиенко
План подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 г.
№ | Улица | № дома | Период проведения омотра здания и инженерных сетей МКД | Период проведения текущего ремонта здания | Период подготовки системы отопления, ГВС, ХВС, водоотведения | Период проверки исправности систем учета потребления ГВС, ХВС, теплоэнергии. | период подготовки системы вентиляции | Период проведения испытаний системы электроснабжения
1 | Ардалина | 10 А | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
2 | Ардалина | 14 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
3 | Геофизиков | 5 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
4 | Геологов | 1 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
5 | Газовиков | 6 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
6 | Губкина | 1 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
7 | Губкина | 20 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
8 | Губкина | 22 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
9 | Губкина | 22А | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
10 | Нефтяников | 18 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
11 | Монтажников 4В | 18 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
12 | Молодежная | 6 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
13 | Озерная | 1 А | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
14 | Озерная | 1 В | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
15 | Озерная | 12 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
16 | Поморская | 5 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
17 | Поморская | 6 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
18 | Россихина | 9 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
19 | Россихина | 10 А | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
20 | Строителей | 14 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
21 | Строителей | 20 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
22 | Тиманская | 12 | с 10-30 мая 2016 | с 01-30 июня 2016 | с 01-30 июля 2016 | с 01-30 августа 2016 | с 01-30 августа 2016 | в 2016 году
Ответственный за исполнение: Ф.А. Гордиенко