## Ардалина 10А
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Ардалина д.10А
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное | требуют утепления и окраски | требует ремонта | предложение собственикам поведения ремонта май-июнь 2017
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное | нарушен теплообмен чердачного помещения | требует ремонта | май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное | выходят на чердак | требует ремонта | май-июнь 2017
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | местами осыпание штукатурного слоя, окрасочный слой разрушен, отсутствует облицовка на оконных проемах | требует ремонта | предложение собственикам проведения ремонта июнь-июль 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требуют утепления и окраски оконных рам | требуют утепления | май июнь 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Ступени крылец | удовлетворительное | местами требует покраски | требует ремонта | май-июнь 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | поросла мхом ,частично разрушена | требует ремонта | май-июнь 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | старая | требуется кап. ремонт | предложение собственикам проведение ремонта май-июнь 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требует ремонта | май-июнь 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | удовлетворительное
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное | крышки и перекрытия выгребных ям, местами подгнили | требует ремонта | май-июнь 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное | утеплено |  | май-июнь 2017
| Система вентиляции | удовлетворительное | вентиляция выведена на основную вентиляцию | требует ремонта | май-июнь 2017
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива косм. Ремонт | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | местами истирание ступений требует покраски местами | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | перила требуют покраски , местами отсутствуют балясины | требует ремонта | май-июнь 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постояный контроль | предложение собственикам убрать мусор
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное |  | требует контроль
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Ардалина 14
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Ардалина д.14
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное | частичный ремонт | требует ремонта | июль-август 2017
| цоколь | удовлетворительное | местами разрушена обшивка | требует ремонта | июль-август 2017
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное | местами шифер имеет сколы, безхозные антены | требует ремонта | июль-август 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное | выходят на чердак | требует ремонта | июль-август 2017
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | отсутствует облицовка на оконных проемах | требует ремонта | июль-август 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
Карнизы
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требуют утепления | требуют утепления | июль-август 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Ступени крылец | удовлетворительное | местами разрушены | требует ремонта | июль-август 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное | местами имеют скол | требует ремонта | июль-август 2017
| Отмостка | удовлетворительное | поросла мхом ,частично разрушена | требует ремонта | июль-август 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | старая | требуется кап. ремонт | июль-август 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июль-август 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | удовлетворительное
| Система теплоснабжения | удовлетворительное | в местах свищей установлены хомуты | требует ремонта | июль-август 2017
| Система канализации | удовлетворительное | крышки и перекрытия выгребных ям, местами подгнили | требует ремонта | июль-август 2017
| Теплоизоляция трубопроводов |  | утеплено |  | июль-август 2017
Система вентиляции
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | местами истирание ступений | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | перила требуют покраски , местами отсутствуют балясины | требует ремонта | июль-август 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | не удовлетворительно | в подъездах собран бытовой хлам | постоянный контроль | предложение собственикам убрать мусор
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | убрать бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Геологов 1
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Геологов д1.
АКТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу улГеологов д.1
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | новый
| Стены | новый
| цоколь | новый
| Перекрытия | новый
| Конструкции крыши | новый
| Кровля | новый | в местах соприкосновения с вентиляцией протечка | постоянный контроль | апрель-май 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | новый
| Фасад (облицовка, штукатурка) | новый
| Лоджии, эркеры | новый
| Карнизы | новый
| Козырьки | новый
| Водостоки | новый
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | новый
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | новый
| Ступени крылец | новый
| Козырьки крылец | новый |  | постоянный контроль
| Отмостка | новый |  | постоянный контроль
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | новый
| Система газоснабжения | новый |  | постоянный контроль
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | новый
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | новый
| Система теплоснабжения | новый
| Система канализации | новый
| Теплоизоляция трубопроводов | новый
| Система вентиляции | новый |  | постоянный контроль
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | новый |  | постоянный контроль
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | новый
| Общедомовый прибор учета ГВС | новый
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | новый |  | постоянный контроль
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) |  |  | постоянный контроль
| Запорная арматура на сетях газоснабжения |  |  | постоянный контроль
| Запорная арматура на сетях ХВС |  |  | постоянный контроль
| Запорная арматура на сетях ГВС |  |  | постоянный контроль
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения |  |  | постоянный контроль
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | хорош
| Лестничные марши и площадки | хорош
| Лестничные ограждения, перила | хорош
| Почтовые ящики | хорош
| Освещение в помещениях общего пользования | хорош
| Наличие бытового мусора |  | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам убрать мусор
Технические помещения
| Подвал | хорош
| Чердачные помещения | хорош
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Геофизиков 5
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Геофизиков д.5 ( признан аварийным)
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | ветхий
| Стены | ветхие
| цоколь | ветхие
| Перекрытия | ветхие
| Конструкции крыши | удовлетворительное |  | требует ремонта | июль-август 2017
| Кровля | удовлетворительное | местами есть сколы | требует ремонта | июль-август 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | на фасаде имеются разрушения | требует ремонта | июль-август 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | разбито окно, требуется утепление | требует ремонта | июль-август 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | разломаны, со следами вандализма | требует ремонта | июль-август 2017
| Ступени крылец | удовлетворительное | есть разрушенные доски | требует ремонта | июль-август 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июль-август 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | проводка ветхая | требует ремонта | июль-август 2017
| Система газоснабжения | отсутствует
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | есть
| Система вентиляции | отсутствует
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | есть
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | нет
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | не удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя и следы вандализма. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | предложение собственикам июль-август 2017
| Лестничные марши и площадки | не удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор, ступени пол имеют истирание и отсутствует окрасочный слой | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | местами отсутствуют болясины, требуется покраска | требует ремонта | июль-август 2017
| Почтовые ящики | отсутствует
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное | часть выключателей уничтожено вандалами | постоянный контроль
| Наличие бытового мусора |  | коридоры захламлены мусором | постоянный контроль | предложение собственикам убрать мусор
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное |  | постоянный контроль
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Газовиков 6
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Газовиков д.6
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное | требует дополнительного обследования
| Стены | удовлетворительное | требует дополнительного обследования |  | июль-август 2017
| цоколь | удовлетворительное | цоколь здания имеет местные разрушения облицовки, не защищен от увлажнения; | требует ремонта | июль-август 2017
| Перекрытия | удовлетворительное | требует дополнительного обследования | требует ремонта | июль-август 2017
| Конструкции крыши | удовлетворительное | повреждена подкладочная гидроизоляционная кровли | требует ремонта | июль-август 2017
| Кровля | не удовлетворительное | не обеспечивается плотное покрытие конька кровли;не обеспечивается плотность и прочность отдельных листов настила кровли; | требует ремонта | июль-август 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | отсутствует
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | облицовочная доска на фасаде здания частично отсутствует;отсутствуют откосы и наличники на окнах | требует ремонта | июль-август 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требует окраски рам, подокоников | требует ремонта | июль-август 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | провисание дверей | требует ремонта | июль-август 2017
| Ступени крылец | отсутствует
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июль-август 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | ветхая требует замены | требуется ремонт | июль-август 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июль-август 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное | имеет свещи ржавая | требует ремонта | июль-август 2017
| Система канализации | удовлетворительное | вытяжные каналы канализации не выведены за пределы холодного чердака; | требует ремонта | июль-август 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
| Система вентиляции | отсутствует
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Полы в коридорах имеют уклоны и прогибы отдельных досок, , окрасочный слой разрушен требует окраски | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | ступени частично истерты требует окраски | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | окрасочный слой разрушен, частично отсутствуют болясины | требует ремонта | июль-август 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное | требует замены
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное |  | постоянный контроль
| Наличие бытового мусора |  | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственникам
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | утепление чердачных перекрытий частично отсутствует | требует ремонта | июль-август 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Губкина д.1
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Губкина д.1
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | новый
| Стены | новый
| цоколь | новый
| Перекрытия | новый
| Конструкции крыши | новый
| Кровля | новый | в местах соприкосновения с вентиляцией протечка | требует ремонта | апрель-май 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | новый
| Фасад (облицовка, штукатурка) | новый
| Лоджии, эркеры | новый
| Карнизы | новый
| Козырьки | новый | установить отливы и откосы | требует ремонта | май-июнь 2017
| Водостоки | новый | установить отливы |  | май-июнь 2017
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | новый | на окнах отсутствуют ручки | постоянный контроль | май-июнь 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | новый | следы пены по периметру дверной коробки
| Ступени крылец | новый
| Козырьки крылец | новый
| Отмостка | новый
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | новый
| Система газоснабжения | новый | покраска |  | май-июнь 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | новый
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | новый
| Система теплоснабжения | новый
| Система канализации | новый
| Теплоизоляция трубопроводов | новый
| Система вентиляции | новый
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | новый
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | новый
| Общедомовый прибор учета ГВС | новый
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | новый
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | есть
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | на стенах имеются следы вандализма, в проеме входных дверей разрушена штукатурка | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | хорош
| Лестничные ограждения, перила | хорош
| Почтовые ящики | хорош
| Освещение в помещениях общего пользования | хорош
| Наличие бытового мусора |  | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | хорош
| Чердачные помещения | хорош |  | постоянный контроль
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | хорош
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Губкина д.20
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Губкина д.20
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | окрасить рамы и законопатить щели. | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное | требует покраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июнь-июль 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | не удовлетворитель
| Теплоизоляция трубопроводов | не удовлетворитель | Система ХВС в техподполье не утеплена | требует утепления | июнь-июль 2017
Система вентиляции
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | удовлетворительное
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | требует покраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | не удовлетворительное | отсутствуют приборы освещения, лампочки не грят , аварийное освещение не работает, выключатели в неисправном состоянии | постоянный контроль
| Наличие бытового мусора |  |  | постоянный контроль | предложение собственикам убрать мусор
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения |  | утепление чердачных перекрытий частично отсутствует | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Губкина д.22
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Губкина д.22
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное | провисание балок в среднем подъезде |  | май-июнь 2017
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное | местами разрушена облицовка , нарушена теплоизоляция | требует ремонта | май-июнь 2017
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | окрасочный слой нарушен , местами отсутствует штукатурка | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | не утепленыи требует окраски рам | требует ремонта | апрель-май 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Ступени крылец | удовлетворительное | местами ступени истерлись | требует ремонта | май-июнь 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное | местами есть разрушение | требует ремонта | май-июнь 2017
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июнь-июль 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | проводка старая | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | май-июнь 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное | крышки и перекрытия выгребных ям, местами подгнили | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | есть
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | ступени имеют следы истирания , окрасочный слой разрушен | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | местами отсутствуют балясины, разрушен окрасочный слой | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное |  | постоянный контроль
| Наличие бытового мусора |  | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложения собственикам
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | наличие мусора | постоянный контроль | июнь-июль 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Губкина д.22 А
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Губкина д.22А
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное | плановый капремонт
| Стены | удовлетворительное | плановый капремонт
| цоколь |  | плановый капремонт
| Перекрытия | удовлетворительное | плановый капремонт
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | плановый капремонт
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики (пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | плановый капремонт
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | плановый капремонт
| Система газоснабжения | удовлетворительное | плановый капремонт
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное | выгребные ямы требуют ремонта | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное | контроль утепления
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | есть
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | окрасочный слой разрушен .уклон ступений | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лестничные ограждения, перила |  | окрасочный слой разрушен .болясины расшатаны | требует ремонта | июнь-июль 2017
Почтовые ящики
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное | плановый капремонт
| Наличие бытового мусора |  | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Монтажников 6В
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Монтажников д.6В
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное | разрушение штукаторного слоя | требует ремонта | июль-август 2017
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | новая
| Кровля | новая
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | местами есть разрушение кладки | требует ремонта | июль-август 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | удовлетворительное | местами отсутствуют | требует ремонта | июль-август 2017
| Козырьки | удовлетворительное
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Ступени крылец | удовлетворительное | разрушение | требует ремонта | июль-август 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное |  | требует ремонта | июль-август 2017
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июль-август 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июль-август 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | есть
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль
Лестничные ограждения, перила
| Почтовые ящики | удовлетворительное | есть сломанные | требует ремонта | июль-август 2017
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора |  | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | удовлетворительное | наличие кладовок собственников
| Чердачные помещения | удовлетворительное
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Молодежная 6
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Молодежная д.6
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | не удовлетворительное | имеются нерабочие антены | убрать | июнь-июль 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | удовлетворительное
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требует окраски и утепления | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | облицовка в дверном проеме частично разрушена | требует ремонта | июль-август 2017
| Ступени крылец | отсутствует
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июль-август 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | старая требует замены частично | требуется ремонт | июль-август 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | май-июнь 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | есть
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | разрушен окрасочный слой требует окраски | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | требует окраски и замены балясин | требует ремонта | июль-август 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное | требует замену плафона и проводов частично | требует ремонта | июль-август 2017
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | не удовлетворительное | утепление чердачных перекрытий частично отсутствует, разбито окно на чердаке , мусор | требует ремонта | июль-август 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Нефтяников 18
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Нефтяников д.18
Сроки выполнения работ, предложения собственникам
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное | облицовочная доска частично отсутствует , утеплитель спресовался | требует ремонта | июль-август 2017
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | не удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | июль-август 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | удовлетворительное
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | окрасить оконые рамы и утеплить | требует ремонта | июль-август 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | требует частично замены электропроводки | требует ремонта | июль-август 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требует ремонта | июль-август 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | не удовлетворитель
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | удовлетворительное
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное |  | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. |  | июль-август 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | предложение собственникам жилья | июль-август 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное |  | постоянный контроль
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постоянный контроль | предложения собственикам
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД
Note on J8: User:

## Нефтяников 32
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Нефтяников д.32
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | новый
| Стены | новый
| цоколь | новый
| Перекрытия | новый
| Конструкции крыши | новый
| Кровля | новый
| Дымовые и вентиляционные трубы | новый
| Фасад (облицовка, штукатурка) | новый | отсутствует табличка с номером дома и названием улицы
| Лоджии, эркеры | новый
| Карнизы | новый
| Козырьки | новый
| Водостоки | новый
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | новый
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | новый
| Ступени крылец | новый
| Козырьки крылец | новый
| Отмостка | новый
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | новый
| Система газоснабжения | новый
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | новый
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | новый
| Система теплоснабжения | новый
| Система канализации | новый
| Теплоизоляция трубопроводов | новый
| Система вентиляции | новый
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | новый
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | новый
| Общедомовый прибор учета ГВС | новый
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | новый
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | есть
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | хорош
| Лестничные марши и площадки | хорош
| Лестничные ограждения, перила | хорош
| Почтовые ящики | хорош
| Освещение в помещениях общего пользования | хорош
| Наличие бытового мусора |  | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | хорош
| Чердачные помещения | хорош
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | есть
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Озерная 1А
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
ПЛАН РАБОТЫ На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул.Озерная д.1А
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное | незначительное искривление | требует доп., обследования | июнь-июль 2017
| Стены | удовлетворительное | обшиты сайдингом
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное | деревянные утепленное
| Конструкции крыши | удовлетворительное | обшито порофнастилом
| Кровля | не удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требует окраски оконных рам | требует ремонта | май-июнь 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное | местами ступени истерлись | требует ремонта | май-июнь 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное | имеется
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушенно | требует ремонта | май-июнь 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | не удовлетворитель | крышки и перекрытия выгребных ям, местами подгнили | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | не удовлетворитель | Система ХВС в техподполье не утеплена | требует утепления | постоянно
| Система вентиляции | отсутствует
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | июль-август 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | наличие бытового мусора | требует ремонта | июль-август 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Озерная 1В
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 01 "сентября " 2016 г.
План Работа На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Озерная д.1В
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | не удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | отсутствует
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требуют покраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Ступени крылец | удовлетворительное | требуют покраски и ремонта | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | май-июнь 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | не удовлетворительное |  | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | не удовлетворительное | не утеплена система водоснобжения ХВС | требует утепления | июль-август 2017
| Система вентиляции | отсутствует
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях ХВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива требует окраски | требует ремонта | июль-август 2017 | прнедложить собственникам
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | имеется бытовой мусор, местами истерание ступений
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | требуют покраски
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | не удовлетворительное | отсутствуют приборы освещения, лампочки не горят , аварийное освещение не работает, выключатели в неисправном состоянии | требует ремонта | июль-август 2017
| Наличие бытового мусора |  |  | постояный контроль | предложение соб.
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | утепление чердачных перекрытий частично осутсвует, имеется бытовой мусор, чердачный люк не закрыт | требуется ремонт | июль-август 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Озерная 5
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 01 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Озерная д.5
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | апрель-май 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | удовлетворительное
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное | Система ХВС в техподполье не утеплена | требует утепления
| Система вентиляции | есть
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | есть
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | есть
| Общедомовый прибор учета ГВС | есть
| Общедомовые приборы учета сточных вод | есть
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
Запорная арматура на сетях газоснабжения
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | есть
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное
Лестничные ограждения, перила
Почтовые ящики
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постоянный контроль
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения |  | утепление чердачных перекрытий частично отсутствует
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Озерная 12
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Озерная д.12
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное |  | требует доп., осмотра | июнь-июль 2017
| Стены | удовлетворительное | обшито сайдингом
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное | деревянные утепленные
| Конструкции крыши | удовлетворительное | обшито профнастилом
| Кровля | удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное | требует местами покраски и штукатурки | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | оконные рамы частично отколупились от красочного материала | требует ремонт | июнь-июль 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное | местами ступени истерлись | требует ремонт | июнь-июль 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное | имеется
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июнь-июль 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | не удовлетворитель | крышки и перекрытия выгребных ям, местами подгнили | требует ремонта | июль-август 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | не удовлетворительное |  | требует утепления | июнь-июль 2017
| Система вентиляции | отсутствует
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | удовлетворительное
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | постоянный контроль
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | требует ремонт | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное | требует местами покраски
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное |  | постоянный контроль
| Наличие бытового мусора | не удовлетворительное | отсутствуют приборы освещения, лампочки не горят частично | постоянный контроль
Технические помещения |  |  | имеется бытовой мусор
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное
| Мусорокамеры | отсутствует | частично отсутствует свет и чердачный люк не закрыты | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Поморская 5
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 01 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Поморская д.5
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное | есть местами сколы и трещины | требует ремонт | июнь-июль 2017
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | не удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное |  |  | июнь-июль 2017
| Лоджии, эркеры | не удовлетворительое | лоджий отошёл от несушей стены на 2.5 см. | требует ремонт | июнь-июль 2017
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | удовлетворительное
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | покраска откосов и подокоников | требует ремонта | июль-август 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины)
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июнь-июль 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное | утепление частично отсутствует | требует утепления | июнь-июль 2017
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | удовлетворительное
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль | предложения собственикам жилья
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | требует покраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | удовлетворительное | утеплить гвс, хвс канализационные , отопительные трубы. Убрать бытовой мусор. | требует ремонта | май-июнь 2017
| Чердачные помещения | удовлетворительное | убрать бытовой мусор. | постоянный контроль | май-июнь 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Поморская 6
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 01 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Поморская д.6
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
цоколь
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | не удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное | в квартирах на третьем этаже в районе вентиляции следы протекания | требует ремонта | май-июнь 2017
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | удовлетворительное
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требует окраски подокоников и оконных рам | требует ремонта | май-июнь 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | удовлетворительное
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
Система вентиляции
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | удовлетворительное
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
Запорная арматура на сетях ХВС
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива и отколупования слоя штукатурки. | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | требует окраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постоянный контроль
Технические помещения
| Подвал | удовлетворительное | утеплить гвс, хвс канализационые и отопительные трубы.
| Чердачные помещения | удовлетворительное | убрать бытовой мусор. | требует ремонта | предложение собственикам жилья май-июнь 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Россихина 9
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Россихина д.9
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | удовлетворительное
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требует поркраски и утепления | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное | требует поркраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | требует частичные замены проводки | требует ремонта | предложение собственикам жилья июнь-июль 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | удовлетворительное | крышки и перекрытия выгребных ям, местами подгнили | требует ремонта | май-июнь 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное | утеплить трубы отопления хвс и гвс | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Система вентиляции | отсутствует
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | удовлетворительное
| Общедомовый прибор учета ГВС | удовлетворительное
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | отсутствует
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | частично окрасить потолки, и стены | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. Кап., ремонт 1-ого подъезда | постоянный контроль
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное | требует поркраски
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное |  | постоянный контроль
| Наличие бытового мусора |  |  | постоянный контроль
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | утепление чердачных перекрытий частично отсутствует убрать бытовой мусор | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Россихина 10А
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 01 "сентября " 2016 г.
План Работ На 2016-2017 г.г В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Россихина д.10А
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требует покраски оконных рам и подокоников | требует ремонта | май-июнь 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) |  | установить .контроль
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | удовлетворительное
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | удовлетворительное
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | удовлетворительное
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | требует покраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постоянный контроль | предложение собственикам жилья
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | убрать мусор | требует ремонта | май-июнь 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Строителей 20
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работ На 2016-2017 г.г В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Строителей д.20
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | удовлетворительное
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требуют покраски оконных рам и подокоников | требует ремонта | июль-август 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | требуют к покраске | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | местами требуется замена | требуется ремонт | педложение собственикам жилья май-июнь 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | удовлетворительное
| Система теплоснабжения | удовлетворительное
| Система канализации | удовлетворительное | крышки и перекрытия выгребных ям, местами подгнили | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное
| Система вентиляции | удовлетворительное
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | май-июнь 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | требует шпоклевания и окраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | перила требуют покраски | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постоянный контроль | предложение собственикам жилья
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное | наличие бытового мусора | требует очистки | предложение собственикам жилья июнь-июль 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Строителей 14
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 30 "сентября " 2016 г.
План Работы На 2016-2017 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Строителей д.14(аварийный)
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | ветхое | продухи забиты | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Стены | ветхое
| цоколь | ветхое
| Перекрытия | ветхое
| Конструкции крыши | ветхое
| Кровля | ветхое | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | ветхое | в квартирах на третьем этаже в районе вентиляции следы протекания | требует ремонта | май-июнь 2017
| Фасад (облицовка, штукатурка) | ветхое |  | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | отсутствует
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | покраска оконных рам и подокоников | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное | отсутствуют доводчики ( пружины) | постоянный контроль
| Ступени крылец | отсутствует
| Козырьки крылец | удовлетворительное | выравнить полы частично разрушена | требует ремонта | июль-август 2017
| Отмостка | удовлетворительное | частично разрушена | требует ремонта | июнь-июль 2017
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное
| Система газоснабжения | удовлетворительное | газовая труба не покрашена. Со следами ржавчины | требуется ремонт | июнь-июль 2017
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | не удовлетворитель | Система ХВС в техподполье не утеплена | требует утепления | июнь-июль 2017
| Система вентиляции | отсутствует
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | отсутствует
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ГВС | отсутствует
| Общедомовые приборы учета сточных вод | отсутствует
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | удовлетворительное
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях газоснабжения | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ХВС | удовлетворительное
| Запорная арматура на сетях ГВС | отсутствует
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | отсутствует
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | Стены имеют разрушение окрасочного слоя. Потолки имеют следы залива. | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное | на площадках имеется бытовой мусор | постоянный контроль
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное | частично отколуплена окрасочная краска отцуствуют балясины | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное
| Наличие бытового мусора |  |  | постоянный контроль | предложение собственикам
Технические помещения
| Подвал | отсутствует
| Чердачные помещения |  | утепление чердачных перекрытий частично отсутствует | требует ремонта | июнь-июль 2017
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД

## Дружба 27
УТВЕРЖДАЮ И.О.Генерального директора /Гордиенко Л.В. / 01 "декабря " 2016 г.
План Работы На 2017-2016 г.г. В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу ул Дружбы д.27
№ п/п | Наименование объекта | Состояние на момент осмотра | Выявленные неисправности | Потребность в ремонте | Сроки выполнения работ, предложения собственникам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Несущие и ограждающие конструкции здания
| Фундамент | удовлетворительное
| Стены | удовлетворительное
| цоколь | удовлетворительное
| Перекрытия | удовлетворительное
| Конструкции крыши | удовлетворительное
| Кровля | удовлетворительное | на лагах повсеместно следы протечки кровли | требует ремонта | апрель-май-июнь 2017
| Дымовые и вентиляционные трубы | удовлетворительное | в квартирах на третьем этаже в районе вентиляции следы протечки | требует ремонта | апрель-май-июнь 2017
| Фасад (облицовка, штукатурка) | удовлетворительное
| Лоджии, эркеры | отсутствует
| Карнизы | отсутствует
| Козырьки | удовлетворительное
| Водостоки | отсутствует
| Окна в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Двери в помещениях общего пользования, в т.ч. технических | удовлетворительное
| Ступени крылец | удовлетворительное
| Козырьки крылец | удовлетворительное
| Отмостка | удовлетворительное
Инженерные сети и оборудование
| Система электроснабжения | удовлетворительное | частичный ремонт электропроводки | требует ремонта | апрель-май-июнь 2017
| Система газоснабжения | удовлетворительное
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | удовлетворительное
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | отсутствует
| Система теплоснабжения | отсутствует
| Система канализации | удовлетворительное
| Теплоизоляция трубопроводов | удовлетворительное | Система ХВС в техподполье не утеплена | постоянный контроль
| Система вентиляции | есть
| Мусоропровод | отсутствует
| Оборудование насосной станции подкачки | отсутствует
| Тепловой узел | есть
| Бойлеры | отсутствует
| Общедомовый прибор учета ХВС | есть
| Общедомовый прибор учета ГВС | есть
| Общедомовые приборы учета сточных вод | есть
| Общедомовый прибор учета электрической энергии | есть
| Запорная арматура на электросетях (выключатели, патроны, щитки и проч.) | есть
Запорная арматура на сетях газоснабжения
| Запорная арматура на сетях ХВС | есть
| Запорная арматура на сетях ГВС | есть
| Запорная арматура на сетях теплоснабжения | есть
| Запорная арматура на сетях канализации | отсутствует
Помещения общего пользования
| Подъезды: стены, полы, потолки | удовлетворительное | частичный касметический ремонт | требует ремонта | май-июнь-июль 2017
| Лестничные марши и площадки | удовлетворительное
| Лестничные ограждения, перила | удовлетворительное
| Почтовые ящики | удовлетворительное
| Освещение в помещениях общего пользования | удовлетворительное | частичный ремонт электропроводки | требует ремонта | май-июнь-июль 2017
| Наличие бытового мусора | удовлетворительное |  | постоянный контроль | предложение собственикам убрать мусор
Технические помещения
| Подвал (тех. подполье) | отсутствует
| Чердачные помещения | удовлетворительное
| Мусорокамеры | отсутствует
| Электрощитовые | отсутствует
| Машинные отделения | отсутствует
| Помещения ИТП (индивидуального теплового пункта) | отсутствует
Другое
ООО " Жилремсервис" И.О. генерального директора Гордиенко Л.В.
ООО " Жилремсервис" Мастер ЖРУ Парыгин А.В.
ООО " Жилремсервис" слесарь-сантехник Григорьев С.А.
Председатель совета МКД